ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ головного управління освіти

і науки облдержадміністрації

від 06.07.2012 № 582/0/212-12

# ПЛАН ЗАХОДІВ

# щодо впровадження та реалізації науково-педагогічного проекту

# «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх»

| № | Захід | Термін | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вивчення нормативно-правових основ впровадження проекту | постійно | ГУОН ОДА, ДОІППО |
| 2 | Вивчення запитів громадськості в галузі дистанційної освіти учнів | постійно | ГУОН ОДА, ДОІППО |
| 3 | Визначення осіб, відповідальних за координацію дій на місцях в рамках реалізації проекту | до 1 травня 2012 року | Місцеві органи управління освітою |
| 4 | Визначення опорних шкіл – локальних ресурсних центрів для організації роботи «електронної школи» | до 1 травня 2012 року | Місцеві органи управління освітою |
| 5 | Створення бази даних обдарованих учнів 9-11 класів ЗНЗ та дітей (учнів 5-9 класів), які мають обмежений доступ до освітніх послуг, що потребують залучення до дистанційного навчання | постійно | Місцеві органи управління освітою |
| 6 | Здійснення обліку дітей (учнів 5-9 класів ЗНЗ), які мають обмежений доступ до освітніх послуг та потребують навчання в системі дистанційної освіти у 2012–2013 навчальному році | до 1 травня 2012 року | Місцеві органи управління освітою |
| 7 | Створення бази даних викладачів ВНЗ, що будуть здійснювати підтримку обдарованої молоді через роботу «електронної школи» | до 1 травня 2012 року | ГУОН ОДА |
| 8 | Визначення фахівців (вчителів, психологів, корекційних педагогів), які будуть здійснювати навчальний та психолого-педагогічний супровід дистанційної освіти для дітей, які мають обмежений доступ до освітніх послуг, на місцях | до 1 травня 2012 року | Місцеві органи управління освітою |
| 9 | Організація роботи творчих груп вчителів по створенню електронних освітніх ресурсів (навчальних матеріалів) для «електронної школи» за напрямами: «Математика», «Фізика», «Астрономія», «Хімія», «Біологія», «Екологія», «Географія», «Економіка», «Інформатика». | до 1 травня 2012 року | Місцеві органи управління освітою, ДОІППО |
| 10 | Організація роботи учительської медіастудії на освітньому порталі Дніпропетровщини | травень 2012 року | ДОІППО |
| 11 | Розробка інструктивно-методичних матеріалів по створенню електронних навчальних матеріалів | постійно | ДОІППО, ЦІТ НАУ ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», ДНУ ім. О.Гончара (за згодою) |
| 12 | Організація майстер-класів для вчителів-пердметників щодо розробки електронних освітніх ресурсів за програмами: SMARTNotebook; Elite Panaboard Book; «Вчителі on-line» | постійно | ДОІППО |
| 13 | Проведення науково-практичної конференції «Використання можливостей сучасного навчального середовища для організації навчання дітей з особливими потребами» | протягом 2012 року | ГУОН ОДА, ДОІППО |
| 14 | Формування контенту «електронної школи» | постійно | Місцеві органи управління освітою, ГУОН ОДА, ДОІППО, Мала академія учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради |
| 15 | Розробка електронних інтерактивних лекцій, тестових матеріалів, медіауроків | постійно | Місцеві органи управління освітою, ГУОН ОДА, ДОІППО, Мала академія учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради |
| 16 | Здійснення кадрового забезпечення для реалізації Проекту, навчального та науково-методичного супроводу розвитку обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів | до 1 травня 2012 року | Мала академія учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради |
| 17 | Проведення публічного обговорення ефективності впровадження Проекту | червень – грудень 2012 року | ГУОН ОДА, ДОІППО, місцеві органи управління освітою |
| 18 | Удосконалення контенту та структури електронної школи | постійно | ГУОН ОДА, ДОІППО, Мала академія учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради |
| 19 | Проведення роботи по розробці та апробації електронних освітніх ресурсів для дистанційного навчання обдарованих учнів ЗНЗ | до 1 вересня 2012 року, далі постійно | Мала академія учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради |
| 20 | Здійснення науково-методичного супроводу та технічної підтримки впровадження Проекту | постійно | ДОІППО |
| 21 | Організація системи підготовки фахівців, які будуть впроваджувати проект за технологіями дистанційного навчання на базі ДОІППО | з 1 січня 2013 року | ДОІППО |
| 22 | Розміщення інформації про хід реалізації Проекту на освітньому порталі Дніпропетровщини, у науково-методичному журналі «Нива знань» та обласній педагогічній газеті «Джерело» | постійно | ГУОН ОДА, ДОІППО |

Заступник начальника управління

загальної середньої освіти –

начальник відділу середньої освіти

головного управління 						С.В.ГАВРИЛЮК